## Sheet1
구분 | 단위업무 ID | 단위업무명 | 이름 | 시작 | 끝 | 8월 | [6 empty] | 9월 | [28 empty] | 10월
[6 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주
[6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
기획, 설계 | 총 기간 |  |  | 1 | 11 | bar: 1주차 29 5
계획 및 조정 | bar: 1주차 27 3
요구사항 분석 | bar: 1주차 25 1 to 1주차 26 2; 1주차 29 5
단위업무 분석 | bar: 1주차 29 5
화면 정의서 작성
Exerd 작성
시퀀스다이어그램
유스케이스 다이어그램
중간 발표 PPT 준비
중간 점검 발표
구현 | 총기간 |  |  | 13 | 29
| header_01 | 헤더 UI 구현
| header_02 | 비 사용자 헤더 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| header_03 | 사용자 헤더 기능 구현
| header_04 | 관리자 헤더 기능 구현
| footer_01 | 푸터 UI 구현
| footer_02 | 푸터 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| login_01 | 로그인 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| login_02 | 로그인 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| join_01 | 회원가입 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| join_02 | 회원가입 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| find_id_01 | id찾기 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| find_id_02 | id 찾기 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| find_pwd_01 | pwd 찾기 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| find_pwd_02 | pwd 찾기 기능 구현 | bar: 3주차 9 16
| main_01 | 메인 UI 구현
| main_02 | 메인 기능 구현
| rank_01 | 순위 정보 UI 구현
| rank_02 | 순위 정보 기능 구현
| price_01 | 기상/농산물 시세정보 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| price_02 | 기상/농산물 시세정보 기능 구현
| community_main_01 | 커뮤니티 메인페이지 UI 구현 | bar: 3주차 9 16
| community_main_02 | 커뮤니티 메인페이지 기능 구현
| community_Post_01 | 커뮤니티 게시물 등록 UI 구현
| community_Post_02 | 커뮤니티 게시물 등록 기능 구현
| community_detail_01 | 커뮤니티 상세페이지 UI 구현
| community_detail_02 | 커뮤니티 상세페이지 기능 구현
| community_write_01 | 내가쓴글 페이지 UI 구현
| community_write_02 | 내가쓴글 페이지 기능현
| mypage_info_01 | 기본정보 UI구현
| mypage_info_02 | 기본정보 시각화 기능 구현
| mypage_del_01 | 회원탈퇴 UI구현
| mypage_del_02 | 회원탈퇴 기능 구현
| mypage_write_01 | 내가 쓴 글 목록 UI 구현
| mypage_write_01 | 내가 쓴 글 목록 기능 구현
| mypage_edit_01 | 내 정보 수정 UI 구현
| mypage_edit_01 | 내 정보 수정 기능 구현
| notice_main_01 | 공지사항 메인 UI 구현
| notice_main_02 | 공지사항 메인 기능 구현
| notice_write_01 | 공지사항 글쓰기 UI 구현
| notice_write_02 | 공지사항 글쓰기 기능 구현
| notice_details_01 | 공지사항 상세 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 30 37
| notice_details_02 | 공지사항 상세 기능 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 30 37
| notice_details_02 | 관리자용 공지사항 상세 기능 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 30 37
| service_main_01 | 1:1 문의 메인 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| service_main_02 | 1:1 문의 메인 페이지 기능 구현
| service_main_03 | 관리자용 1:1 문의 메인 페이지 UI 구현
| service_main_04 | 관리자용 1:1문의 메인 페이지 기능 구현
| service_details_01 | 1:1 문의 상세 페이지 UI 구현
| service_details_02 | 1:1 문의 상세 페이지 기능 구현
| service_FAQ_main_01 | 자주묻는 질문 메인 페이지 UI 구현
| service_FAQ_main_02 | 자주묻는 질문 메인 페이지 기능 구현
| service_FAQ_details_01 | 자주묻는 질문 상세 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| service_FAQ_details_02 | 자주묻는 질문 상세 페이지 기능구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| service_FAQ_post_01 | 관리자용 자주 묻는 질문 글 쓰기 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| service_FAQ_post_02 | 관리자용 자주 묻는 질문 글 쓰기 페이지 기능 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_main_01 | 관리자용 회원관리 메인 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_main_02 | 관리자용 회원관리 메인 페이지 기능 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_details_01 | 관리자용 회원관리 상세정보 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_details_02 | 관리자용 회원관리 상세정보 페이지 기능 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_list_01 | 관리자용 회원관리 작성한 글 목록 페이지 UI 구현 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36
| management_list_02 | 관리자용 회원관리 작성한 글 목록 페이지 기능 구현
테스트 | 총기간 |  |  | 37 | 45 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36; 6주차 3 40; 7주차 9 46 to 8주 14 51
단위 테스트 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 29 36; 6주차 3 40 to 8주 14 51
통합 테스트 | bar: 6주차 28 35 to 6주차 30 37; 7주차 9 46 to 8주 14 51
최종 점검 및 발표 | 총기간 |  |  | 45 | 51 | bar: 6주차 28 35 to 8주 14 51
|  | 최종 점검 및 테스트 | 공통 | bar: 6주차 28 35 to 7주차 7 44; 7주차 10 47; 8주 14 51
최종 발표 PPT 준비 | bar: 7주차 10 47; 8주 14 51
발표 | bar: 7주차 8 45 to 8주 13 50